|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập -Tự do - Hạnh phúc**  *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023* |

**HƯỚNG DẪN** **QUY TRÌNH SỬA CHỮA, XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT   
(Đối với dự toán sửa chữa dưới 100 triệu đồng)**

| **Stt** | **Nội dung công việc** | **Thời gian dự kiến xử lý** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đơn vị sử dụng (ĐVSD) gửi Giấy đề nghị (GĐN) sửa chữa hạng mục, công trình theo kinh phí được cấp về Phòng Quản trị thiết bị (Phòng QTTB).  **Giấy đề nghị phải do Trưởng/Phó trưởng đơn vị ký xác nhận.** | |
| 2 | Phòng QTTB tiếp nhận GĐN, phối hợp các đơn vị tổ chức thực hiện nội dung sau: | |
|  | * Liên hệ các Đơn vị thi công (ĐVTC) khảo sát, báo giá. | 10 ngày |
|  | * Phối hợp ĐVSD chọn ra đơn vị thực hiện có mức giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất, lập dự toán chi tiết. |
|  | * Trình Hiệu trưởng GĐN, kèm báo giá/dự toán xem xét, phê duyệt thực hiện. |
|  | a) Dự toán sửa chữa có giá trị dưới 50 triệu đồng: thông báo thi công.  b) Dự toán sửa chữa có giá trị từ 50 triệu đồng dưới 100 triệu đồng: Phòng lập Quyết định phê duyệt dự toán, Thương thảo hợp đồng, Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện, Hợp đồng thi công. ĐVSD ký xác nhận vào Hợp đồng. | |
|  | * Trình Hiệu trưởng, Phòng KHTC ký hợp đồng; | 3 ngày |
|  | * Giám sát thực hiện thi công và kiểm tra chất lượng của ĐVTC trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. | Theo thời gian thực hiện hợp đồng |
|  | * Phòng QTTB, ĐVSD, ĐVTC bàn giao, nghiệm thu tại ĐVSD. Sau đó cùng ký biên bản nghiệm thu hạng mục, công trình. | 2 ngày |
|  | * ĐVSD ký xác nhận: Giấy đề nghị thanh toán/Biên bản nghiệm thu; Biên bản thanh lý hợp đồng; Biên bản giao nhận tài sản cố định (nếu có). | 1 ngày |
|  | * Tổng hợp hoàn thiện hồ sơ trình ký Hiệu trưởng, Phòng KHTC; lập hồ sơ thanh toán chuyển Phòng KHTC. | 2 ngày |
|  | * Phòng KHTC rà soát lại các nội dung thanh toán và lập chứng từ thanh toán, trình Hiệu trưởng duyệt thanh toán cho ĐVTC. | Theo kế hoạch thanh toán của Phòng KHTC |

**PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ**